## Task List
T A S K L I S T - SAJUDIN
| Project Name | Program | Document No. | Description | Problems | Request By | Receipt Date of the Request | Target (Date) |  | Modificaiton (Date) |  | PIC | Progress | Information
[8 empty] | From | To | From | To
1 | Company Profil | Codeigniter 3.1.3,PHP,Bootsrab,javascript | 2017020005 | Membuat website company profil HI-LEX |  | IT | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017-02-24 |  |  | sajudin | Done |  | In Progress
Done
2 | invengtory-hilex | Codeigniter 3.1.3,PHP,Bootsrab,javascript | 2016120003 | Migration Inventory ( Desktop ) to inventory ( Web ) |  | IT | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-04-25 |  |  | sajudin | Done |  | Problems
Cancel
3 | invengtory-hilex ( penambahan report dan modifikasi script karana data yang di keluarkan tidak sama ) | - | - | - | desaign report agak rumit,saat mencetak laporan dengan data di atas 10rb browser hank |  |  | 2017-04-26 | 2017-05-11 |  |  |  | Done |  | Trial
Hold
4 | Barcode System | Codeigniter 3.1.3,PHP,Bootsrab,javascript |  | tahap desaign dasbor |  | IT | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-18 |  |  |  | Hold
5 | Management System | Codeigniter 3.1.3,PHP,Bootsrab,javascript |  | website yang berfungsi untuk menghandle akses user untuk semua applikasi website |  | IT | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | Done
[8 empty] | 2017-05-24 | 2017-06-06
6 | Drawing Server : modul : - category master - categiry drawing - browse drawing - where used - search part | Codeigniter 3.1.3,PHP,Bootsrab,javascript | 2016110018 | aplikasi website untuk documentasi gambar component |  | DPD | 2016-04-29 | 2017-06-07 | 2017-09-07 |  |  |  | trial
|  | - | - | modifikasi : - menambah fasilitas update gambar category drawing - menampikan gambar category saat category di pilih di menu drawing -merubah show pdf dari one page ke new tab | [5 empty] | 2017-09-08 | 2017-09-12 |  | done
8 | invengtory-hilex |  |  | menambhakan modul costing tes untuk mempermudah pengecekan costing item number finish |  | - |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | done
9 | Drawing Server |  | - | modifikasi : - untuk pencarian drawing dari yang ada validasi 'jika dimensi kosong maka tidak bisa mencari drawing' di ubah ke 'jika dimensi kosong tetap menampilkan drawing sesuai dengan kategori yang sama - link part number yang sudah memiliki drawing di bold - menambahakan reupload gambar category drawing - menambah fasilitas enter saat searching part - mengubah tata letak customer number di pindah di depan di saat browse drawing - menambah ukuruan form browse drawing - order by ascending untuk category drawing - resize image di form similar - menambahkan fasilitas hapus inputan saat kelebihan di form input dimensi category - validasi saat pembuatan category dimensi, jika nama category dimensi sudah ada maka di beri peringatan dan tidak bisa di simpan |  | DPD | 2017-09-14 |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-19 |  | done
10 | hilexadmin (label) - tangerang - cikarang | - CodeIgniter 3.1.3, - PHP, - bootsrap, - javascipt, - css | - | aplikasi yang di gunkan untuk mencetak label barcode |  | - |  | 2017-09-20 | 2017-10-20 |  |  |  | in progress
11
12
Data pengecekan sudah sesuai/benar, jd tidak ada perubahan/modifikasi program.
0